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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    ΑΔΑ: ΩΩΒΛΩΛΤ-29Ν
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 11-29/9/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 11/174Α/2017 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ
ΑΠΟΝΤΑ
      Ν.Λιόλιος               Γ.Βλαχάβας
Γ. Σταθουλόπουλος                         
                                                                Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου             Α. Γκιώνης



Β. Καρατράντος                           Ζ. Καζάνας
                                                                Αλ.Β.Κούρος                                Γ. Σκαμπερδόπουλος
                                                                Ι.  Κούρος                                   Ν. Σωτήρχου


Α. Θεοχάρης                                
                                                                Π. Μαρκοστάμος                                                         
                                                                Ι.  Χριστοφόρου
                                                                Δ. Τσοχαντάρης   

                                                                Η. Κολομτσάς

                                                                Ν. Παπαχριστόπουλος 
                                                                Γ. Γουρνάς 
                                                                Δ. Χρήστου                                                                              
                                                                Β. Κυριαζής

                              Α. Κοτσιαφίτη
                                                                Κ. Αγγελούσης

                                                                Κ. Σούλιας
                                                                Ι. Παπαγεωργίου
                                                                Β. Σίμου-Παλαιολόγου                                                       
                                                                Κ. Πάσσας

                              Κ. Δούρος
 

                                                                                  Γ.Ρούσσης


Ο Δήμαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

         Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  1. Α. Κατσούλης,                                                 

        Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1.  Ι. Πάσσα, 2.Μ. Δουμάνη, 
        Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1.Α. Ευθυμίου, 2.Γ. Ρουμπής
        Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Δ. Γλουστιάνος , 2. Δ. Κυριαζής , 3.Γ. Μύθης, 4. Ι. Σκορδάς , 5. Σ. Σαρηγιάννης, 6.Α. Πλατίτσας 

        Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Γιαννάρας,

 Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1.  Ι. Λιάρτης , 2. Α. Λάμπρου,
 Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19,30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 12414 -  25/09/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 23 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Θέμα         11α : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ / ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
                   / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΑΠΟΔΙ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:

«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Μετά την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , προέκυψαν τα παρακάτω θέματα , τα οποία θεωρούνται  κατά την κρίση μου κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και αφορά:

                  Θέμα 1ο : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. 2.
                   Θέμα 2ο : Παράταση της συμβατικής προθεσμίας των έργων LEADER .
                  Θέμα 3ο : Έγκριση  του σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λοκρών και της 

                         Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

                  Θέμα 4ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί 

                         αναμορφώσεως προϋπολογισμού

                  Θέμα 5ο : Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το αποθεματικό του Δήμου Λοκρών
                  Θέμα 6ο : Επικαιροποίηση αποφάσεως Δ.Σ. 16/335/2012
                  Θέμα 7ο : Επικαιροποίηση αποφάσεως Δ.Σ. 16/336/2012
 Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα τα παραπάνω θέματα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται  στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

· την εισήγηση του Δημάρχου, 

· την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 

· το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή τους. 

                  Στη συνέχεια ο Κος  Πρόεδρος ερχόμενος στο 2ο Θέμα της πρό ημερησίας διάταξης περί 

                   «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ / ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
                   / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΑΠΟΔΙ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»¨ είπε τα εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών του έργου :
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ / ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΑΠΟΔΙ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 H με αρ. πρωτ. οικ 22388/24-12-2014 απόφαση ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ / ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΑΠΟΔΙ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

1.2 H με αρ. 7/18-05-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης. 

1.3 Η με αρ. πρωτ. 17241-9-2015 Προέγκριση Δημοπράτησης του έργου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1.4 Η με αρ. 18/121/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

1.5 Το με αρ. πρωτ. 7904/202196/17-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και επιλέγει για την κατασκευή του έργου η Κ/ΞΙΑ ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με προσφερόμενη έκπτωση 5%.

1.6 Η με αρ. πρωτ. 17365/2015 εργολαβική σύμβαση για ποσόν 105.048,20 ευρώ με ΦΠΑ.

2. ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά:

1) αποκατάσταση και διαμόρφωση της υπάρχουσας οικίας σε λαογραφικό / αγροτικό / πολιτιστικό μουσείο

2) κατασκευή αποθήκης και χώρου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

3) κατασκευή 5 W.C. επισκεπτών.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με υπέρβαση 621,27 € λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24% σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη 105.048,20 € με το ΦΠΑ (ήτοι 85.405,04 € χωρίς το ΦΠΑ) του έργου για να γίνει ανάλωση της δαπάνης των απροβλέπτων και για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως προέκυψαν από τις προμετρήσεις, η δε συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 105.669,47 € μαζί με το ΦΠΑ (ήτοι 85.405,04 € χωρίς το ΦΠΑ). 

	ΔΑΠΑΝΕΣ
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ

	Συμβατική 
	 85.405,04 €
	19.643,16 €
	105.048,20 €

	2ος ΑΠΕ
	 85.405,04 €
	20.264,43 €
	105.669,47 €


Επομένως η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των:

85.405,04 € + 20.264,43 € ΦΠΑ = 105.669,47 €.

    Όσον αφορά τα άρθρα έχουμε τα εξής:

1)Το άρθρο 3  Α/Τ 3 μηδενίζεται διότι δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί η κατηγορία C20/25 σε καμία από τις προβλεπόμενες από τη μελέτη κατασκευές.

2)Το άρθρο 12 Α/Τ 12 μηδενίζεται διότι για λόγους αισθητικής τα παράθυρα του κτιρίου σε αντίθεση με τη μελέτη πρέπει να γίνουν ξύλινα ώστε το κτίριο να είναι αρμονικά δεμένο.

3) Το άρθρο 13 Α/Τ 13 μηδενίζεται καθότι υπήρχε ήδη καινούργια πόρτα αλουμινίου. Επομένως, αφού χρησιμοποιήθηκε η ίδια πόρτα δεν υπολογίζεται καθόλου στην πληρωμή.

4)Το άρθρο 23 Α/Τ 23 αυξήθηκε λόγω προμετρήσεων.

5)Το άρθρο 24 Α/Τ 24 αυξήθηκε λόγω προμετρήσεων.

6) Το άρθρο 25 Α/Τ 25 αυξήθηκε λόγω προμετρήσεων.

7) Το άρθρο 26 Α/Τ 26 μηδενίζεται αφού δεν υπάρχει αντικείμενο να χρησιμοποιηθεί (αστοχία  μελέτης).

8) Το άρθρο 27 Α/Τ 27 μηδενίζεται αφού δεν υπάρχει αντικείμενο να χρησιμοποιηθεί (αστοχία  μελέτης).

9) Επίσης όσον αφορά τις υπερσυμβατικές ποσότητες που προέκυψαν, ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, έχουν δε παραληφθεί και χρησιμοποιούνται.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος και 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ :
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ / ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΑΠΟΔΙ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» 105.048,20
Αναδόχου: Κοιν/ξίας Χαλίτσιος Ελευθέριος.-Ρίζος Αθανάσιος,με συμβατικό ποσό 256.289,35 ευρώ (με ΦΠΑ ).
Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε με υπέρβαση 621,27 € λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24% σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη 105.048,20 € με το ΦΠΑ (ήτοι 85.405,04 € χωρίς το ΦΠΑ) του έργου για να γίνει ανάλωση της δαπάνης των απροβλέπτων και για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως προέκυψαν από τις προμετρήσεις, η δε συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 105.669,47 € μαζί με το ΦΠΑ (ήτοι 85.405,04 € χωρίς το ΦΠΑ)..

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 11/174Α/2017 

...................................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
         Ν.Λιόλιος                      Γ.Βλαχάβας
Α. Θεοχάρης, Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου, 
                                                                        Αλ.Κούρος, Γ. Σταθουλόπουλος , Δ. Τσοχαντάρης   


Β.Καρατράντος, Ι. Κούρος , Ι. Χριστοφόρου


Β. Κυριαζής , Π. Μαρκοστάμος , Η. Κολομτσάς          



Ν. Παπαχριστόπουλος , Γ. Γουρνάς , Δ. Χρήστου

                                                                        Α. Κοτσαφίτη, Κ.Αγγελούσης, Κ.Σούλιας, 
                                                                        Β. Σίμου-Παλαιολόγου ,Ι.Παπαγεωργίου.                                                                       
                

      Κ. Πάσσας, Κ. Δούρος, Γ.Ρούσσης
                                                                 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


          Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ
                                                                                                                 
