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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    ΑΔΑ: ΩΧΑΛΩΛΤ-ΗΗΧ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 11-29/9/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, που περιλαμβάνει την αριθμ. 11/174/2017 απόφασή του.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ
ΑΠΟΝΤΑ
      Ν.Λιόλιος               Γ.Βλαχάβας
Γ. Σταθουλόπουλος                         
                                                                Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου             Α. Γκιώνης



Β. Καρατράντος                           Ζ. Καζάνας
                                                                Αλ.Β.Κούρος                                Γ. Σκαμπερδόπουλος
                                                                Ι.  Κούρος                                   Ν. Σωτήρχου


Α. Θεοχάρης                                
                                                                Π. Μαρκοστάμος                                                         
                                                                Ι.  Χριστοφόρου
                                                                Δ. Τσοχαντάρης   

                                                                Η. Κολομτσάς

                                                                Ν. Παπαχριστόπουλος 
                                                                Γ. Γουρνάς 
                                                                Δ. Χρήστου                                                                              
                                                                Β. Κυριαζής

                              Α. Κοτσιαφίτη
                                                                Κ. Αγγελούσης

                                                                Κ. Σούλιας
                                                                Ι. Παπαγεωργίου
                                                                Β. Σίμου-Παλαιολόγου                                                       
                                                                Κ. Πάσσας

                              Κ. Δούρος
 

                                                                                  Γ.Ρούσσης


Ο Δήμαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

         Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  1. Α. Κατσούλης,                                                 

        Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: 1.  Ι. Πάσσα, 2.Μ. Δουμάνη, 
        Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1.Α. Ευθυμίου, 2.Γ. Ρουμπής
        Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Δ. Γλουστιάνος , 2. Δ. Κυριαζής , 3.Γ. Μύθης, 4. Ι. Σκορδάς , 5. Σ. Σαρηγιάννης, 6.Α. Πλατίτσας 

        Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Γιαννάρας,

 Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1.  Ι. Λιάρτης , 2. Α. Λάμπρου,
 Στην Αταλάντη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19,30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθμ. 12414 -  25/09/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων μελών ( 23 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του Δήμου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 11ο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΩΝ LEADER 
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:

«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Μετά την κατάρτιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , προέκυψαν τα παρακάτω θέματα , τα οποία θεωρούνται  κατά την κρίση μου κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και αφορά:

                  Θέμα 1ο : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. 2.
                  Θέμα 2ο : Παράταση της συμβατικής προθεσμίας των έργων LEADER .
                  Θέμα 3ο : Έγκριση  του σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λοκρών και της 

                         Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

                  Θέμα 4ο : Επί αποφάσεως Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περί 

                         αναμορφώσεως προϋπολογισμού

                  Θέμα 5ο : Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το αποθεματικό του Δήμου Λοκρών
                  Θέμα 6ο : Επικαιροποίηση αποφάσεως Δ.Σ. 16/335/2012
                  Θέμα 7ο : Επικαιροποίηση αποφάσεως Δ.Σ. 16/336/2012
 Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν κατά προτεραιότητα τα παραπάνω θέματα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται  στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

· την εισήγηση του Δημάρχου, 

· την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 

· το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή τους. 

                  Στη συνέχεια ο Κος  Πρόεδρος ερχόμενος στο 2ο Θέμα της πρό ημερησίας διάταξης περί 

                   «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας των έργων LEADER ¨ είπε τα εξής:

ΘΕΜΑ: <<Παράταση συμβατικής προθεσμίας των έργων 1)Αποκατάσταση αναβάθμιση και σήμανση μονοπατιών στη θέση α) "ΡΟΔΑ", ΑΤΑΛΑΝΤΗ, β) "ΒΙΒΟΣ", ΤΡΑΓΑΝΑ , γ) Φαράγγι Μαρτίνου, 2) επίστρωση διαμόρφωση αγροτικού δρόμου στη θέση ΚΑΚΑΗΛΙΑ της Δ.Κ. Μαλεσίνας, 3) Δημιουργία Λαογραφικού /Αγροτικού-Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών>>  

Σύμφωνα με την «3 η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020» του «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα,26.-09-2017 Αρ. Πρωτ. 10451 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦ ΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Τοπικής Ανάπτυξης» και συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι έργα του Δήμου Λοκρών κι επειδή δεν έχουν εγκριθεί τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής εισηγούμαστε τις παρατάσεις των έργων έως 31/12/2017 ως εξής:

Α) Γενικά Στοιχεία

Η Πράξη: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΗΛΙΑ» αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά :

1ο Διακριτό

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 116.000,00 €

2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 66.432,47 €

3. Ποσοστό Έκπτωσης: 42,73%

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε στις 16/5/2015, μετά την 1η παράταση του έργου (αριθμός απόφασης Δημοτικού/Διοικητικού Συμβουλίου 7/109/2015) για την 16/08/2015, μετά την 2η παράταση του έργου (αριθμός απόφασης Δημοτικού/Διοικητικού Συμβουλίου 11/158/2015) για την 15/11/2015, και με το αρ. πρωτ. 6151/30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας περί τροποποίησης των συμβάσεων για την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-20013 μετά την 3η παράταση 30-12-2016 και την 18/189/2016 απόφαση ΔΣ για ολοκλήρωση την 30/6/2017 και στην συνέχεια την απόφαση ΔΣ του Δήμου Λοκρών 7/124/2017 για ολοκλήρωση έως 29-9-2017 .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση της συμβατικής ̟ παράτασης ̟ προθεσμίας ̟ περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΗΛΙΑ

Αναδόχου: ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ έως 31-12-2017
Β) Γενικά Στοιχεία

Η Πράξη: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ/ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά :

1ο Διακριτό

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 116.000 €

2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 105.048,20 €

3. Ποσοστό Έκπτωσης: 5%

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε στις 31/12/2015 και με το αρ. πρωτ. 6151/30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας περί τροποποίησης των συμβάσεων για την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-20013 μετά την 1η παράταση 31-12-2016,την 18/189/2016απόφαση ΔΣ για ολοκλήρωση την 30/6/2017 και στην συνέχεια την απόφαση ΔΣ του Δήμου Λοκρών 7/122/2017 για ολοκλήρωση έως 29-9-2017 .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση της συμβατικής ̟ παράτασης ̟ προθεσμίας ̟ περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ/ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Αναδόχου: Κοιν/ξίας Χαλίτσιος Ελευθέριος.-Ρίζος Αθανάσιος έως 31-12-2017

Γ) Γενικά Στοιχεία

Η Πράξη: «Αποκατάσταση, Αναβάθμιση και Σήμανση μονοπατιών στη θέση: α)”Ρόδα” Αταλάντης β)”Βιβός” Τραγάνας και γ) "Φαράγγι" Μαρτίνου» αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά :

1ο Διακριτό: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση, Αναβάθμιση και Σήμανση μονοπατιών στη θέση: α)”Ρόδα” Αταλάντης β)”Βιβός” Τραγάνας και γ) "Φαράγγι" Μαρτίνου»

2ο Διακριτό: ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση, Αναβάθμιση και Σήμανση μονοπατιών στη θέση:

α)”Ρόδα” Αταλάντης β)”Βιβός” Τραγάνας και γ) "Φαράγγι" Μαρτίνου»

1ο Διακριτό

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 28.141,43 €

2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 27.015,78 €

3. Προϋπολογισμός 1ουΑνακεφ. Πίνακα (με Φ.Π.Α.):27.015,78 €

4. Ποσοστό Έκπτωσης: 4%

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε στις 29/4/2015 και μετά την 1.η παράταση του έργου (αριθμός απόφασης Δημοτικού/Διοικητικού Συμβουλίου 11/158/2015) για την 15/11/2015 και με το αρ. πρωτ. 6151/30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας περί τροποποίησης των συμβάσεων για την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-20013 μετά την 2η παράταση 31-12-2016, με την 1/18Α/2016 απόφαση ΔΣ του Δήμου Λοκρών  για ολοκλήρωση την 30/6/2017 και στην συνέχεια την απόφαση ΔΣ του Δήμου Λοκρών 7/125/2017 για ολοκλήρωση έως 29-9-2017 .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της συμβατικής ̟ παράτασης ̟ προθεσμίας ̟ περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση, Αναβάθμιση και Σήμανση μονοπατιών στη θέση: α)”Ρόδα” Αταλάντης β)”Βιβός” Τραγάνας και γ) "Φαράγγι" Μαρτίνου.

Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΑΔΑΜΑΚΟΥ έως 31-12-2017.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος και έλαβε υπόψη: 

                τις διατάξεις του αρθ. 5 του  Ν 1418/84 , 

· του αρθ. 36 του ΠΔ 609/85 , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την συμβατική παράταση ̟ προθεσμίας ̟ περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΗΛΙΑ

Αναδόχου: ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ έως 31-12-2017. 
Β)  Εγκρίνει την συμβατική παράταση ̟ προθεσμίας ̟ περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ/ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Αναδόχου: Κοιν/ξίας Χαλίτσιος Ελευθέριος.-Ρίζος Αθανάσιος έως 31-12-2017.

Γ)  Εγκρίνει την συμβατική παράταση ̟ προθεσμίας ̟ περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση, Αναβάθμιση και Σήμανση μονοπατιών στη θέση: α)”Ρόδα” Αταλάντης β)”Βιβός” Τραγάνας και γ) "Φαράγγι" Μαρτίνου.

Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΑΔΑΜΑΚΟΥ έως 31-12-2017.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 11/174/2017 

...................................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
         Ν.Λιόλιος                      Γ.Βλαχάβας
Α. Θεοχάρης, Ι.Θεοδοσίου-Συροπούλου, 
                                                                        Αλ.Κούρος, Γ. Σταθουλόπουλος , Δ. Τσοχαντάρης   


Β.Καρατράντος, Ι. Κούρος , Ι. Χριστοφόρου


Β. Κυριαζής , Π. Μαρκοστάμος , Η. Κολομτσάς          



Ν. Παπαχριστόπουλος , Γ. Γουρνάς , Δ. Χρήστου

                                                                        Α. Κοτσαφίτη, Κ.Αγγελούσης, Κ.Σούλιας, 
                                                                        Β. Σίμου-Παλαιολόγου ,Ι.Παπαγεωργίου.                                                                       
                

      Κ. Πάσσας, Κ. Δούρος, Γ.Ρούσσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


          Ν.ΛΙΟΛΙΟΣ
